## капитальный ремонт
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МО "ГОРОД ГАТЧИНА"
ЗА 2010 ГОД
№ п/п | Адрес объекта | № дома | Вид работ | Ед. изм. |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ 2010 год | [7 empty] | отклонение
| Улица |  |  |  |  | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | Кол-во | Сумма,руб. | Всего | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | Всего | за счет средств собсвенника | за счет средств бюджета МО "г.Гатчина" | итого | население | бюджет
1 | 120 Дивизии | 1 | Ремонт отмостки | м кв | 106963 | 106963 |  | 163 | 101509.98 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Безымянный | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 79159 |  | 79159 | 120 | 58894 | 58894 |  | 58894 | #VALUE! |  | 20265
3 | Волкова | 1к.4 | Ремонт лифта | шт. | 1300000 | 1300000 |  | 1 | 1348061.97
4 | Володарского | 10 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 70000 |  | 70000 | 200 | 69467.61 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | Володарского | 23 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! | 299562.7149 | 118820.9651 | 360 | 411444.59 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | Володарского | 34 | Ремонт труб ЦО | п.м. | 469406 | 388111 | 81295 | 481 | 447138.55 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | Володарского | 39 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 428836 | 428836 |  | 1105 | 428836.02
8 | Володарского | 23а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 479722 | 359791 | 119930 | 1035 | 479721.8
9 | Володарского | 7 | Ремонт ГВС/ХВС | п.м. | 259200 | 259200 |  | 279 | 321324.74 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | Володарского | 28 | Ремонт труб хвс/гвс | п.м. | 281800 | 191384 | 90416 | 275 | 256599.77 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | Володарского | 25а | Ремонт труб хвс/гвс | п.м. | 169100 | 132900 | 36200 | 140 | 133921.7 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | Гагарина | 6 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 650000 |  | 650000 | 70 | 646278.21
13 | Горького | 5 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 680000 |  | 680000 | 698 | 494405.88 | 494406 |  | 494406 | #VALUE! |  | 185594
14 | Достоевского | 13 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 390781 | 325521 | 65260 | 1020 | 390781.05
15 | Достоевского | 15 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 903300 | 789484 | 113816 | 1680 | 903299.68
16 | Достоевского | 21 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 494942.6603 | 190573.4897 | 1061 | 633619.47 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | Зверевой | 3 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 550000 | 550000 |  | 1398 | 513254.39 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | Зверевой | 4 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 462077.7199 | 92637.43 | 140 | 373600.87
19 | Зверевой | 5 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 1059781.01 | 1059781.01 |  | 3390.3 | 1059781.01
20 | Зверевой | 20 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 251851.38 | 104878.62 | 700.2 | 326927.2 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | Зверевой | 20_1 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 653450 | 653450 |  | 1445 | 572745.26 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | Зверевой | 20_2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 210870 | 210870 |  | 595.5 | 324907.77 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | Зверевой | 22 | Ремонт межпанельных швов | п.м. |  |  |  | 257 | 140306.46
24 | Зверевой | 7б | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 347767.1588 | 142736.5912 | 1024 | 487920 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | Зверевой | 8_3 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 263707 | 187232 | 76475 | 757 | 263707.46
26 | Зверевой | 8 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 259404.5432 | 92569.0568 | 684 | 309230 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | Зверевой (жалоба) | 13к.2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 240000 | 240000 |  | 640 | 221946.5 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | Зверевой | 7 б | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 173681 | 173681 |  | 363.6 | 291099
29 | Изотова | 9 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 538900.12 | 115104.88 | 1230 | 653911.81
30 | Изотова | 11 | Ремонт труб ГВС/ХВС - 134 мп | п.м. | 230000 | 230000 |  | 321 | 342085.15 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | К. Маркса | 31 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 632370 | 520890 | 111480 | 702 | 610781.78 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | К. Маркса | 16 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 489092.8828 | 121509.9671 | 1027 | 746173.99 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | К. Маркса | 52 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 191800 | 191800 |  | 231.6 | 218727.53 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | К. Маркса | 57 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 536509.13 | 536509.13 |  | 1158.2 | 536509.13
35 | К. Маркса | 69 | Ремонт ХВС | п.м. | 112700 | 88300 | 24400 | 96 | 84943.76 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | Киргетова | 4 | Ремонт металлической кровли | м.кв. | 1000000 | 140000 | 860000 | 670 | 993438.79 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | Киргетова | 5 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 380000 | 380000 |  | 1268 | 382400 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | Киргетова | 15а | Ремонт отмостки | м кв | 66934 | 66934 |  | 102 | 139856.96 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | Кныша | 3 | Ремонт отмостки | м кв | 83339 | 83339 |  | 127 | 65617.62 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | Кныша | 14 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 264000 | 264000 |  | 800 | 262701.62
41 | Кныша | 16 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 511556 | 511556 |  | 1293 | 492574.5 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | Кр.Военлетов | 9 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 450311.8727 | 179494.9423 | 1370 | 605946.95 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | Красных Военлетов | 9 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 244300 | 244300 |  | 554 | 243016.53 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | Красная | 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 150000 |  | 150000 | 194 | 149979.85
45 | Крупская | 7 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 500000 | 500000 |  | 571 | 391547.97 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | Крупской | 1 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 800838 | 608619.985 | 192218.015 | 1220 | 597854.75 | 597855 | 454352 | 143503 | 202983 | 154267.08 | 48715.92
47 | Крупской | 7 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 351000 | 351000 |  | 794 | 348325.72 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | Кузьмина | 15 | Ремонт кровли | м.кв. | 140000 |  | 140000 | 165 | 137677.32
49 | Куприна | 40 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 598851.43 | 598851.43 |  | 1192 | 598851.43
50 | Куприна | 42 | Ремонт отмостки | м кв | 91870 | 91870 |  | 140 | 107695.43 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | Л. Шмидта | 4 | Ремонт ХВС | п.м. | 67600 | 50300 | 17300 | 75 | 72119.57 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | Л. Шмидта | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 68900 | 68900 |  | 61 | 68891.81
53 | Л. Шмидта | 9_5 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! |  | 255112 | 288 | 337777.66 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | Ленинградская | 10 | Ремонт шиферной кровли, фасада | м.кв. | 270000 | 90000 | 180000 | 1 | 262156.85 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | Новоселов | 4 | Ремонт отмостки | м кв | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | Новоселов | 5 | Ремонт отмостки | м кв | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | Новоселов | 6 | Ремонт отмостки | м кв | 109500 | 109500 |  | 146 | 76322.77 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | Новоселов | 10 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 677559 | 677559 |  | 1553 | 677558.97
59 | Новоселов | 11 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 644331.077 | 148204.0731 | 1275 | 792351.73 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | пр. 25 Октября | 34 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 805000 | 380000 | 425000 | 520 | 798909.66 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | Радищева | 8 | Ремонт труб ГВС/ХВС | п.м. | 101000 | 101000 |  | 124.2 | 99776.94 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | Радищева | 10 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! | 297929.9981 | 69431.2819 | 255 | 306154.82 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | Радищева | 11 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! | 221029.0368 | 85105.3632 | 323 | 328487.62 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | Радищева | 15 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 677787 | 214038 | 1005 | 870359.6 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | Радищева | 16 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! | 289807.232 | 118371.968 | 283 | 273719.36 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | Радищева | 26а | Ремонт металлической кровли | м.кв. | 402500 | 89814 | 312686 | 255 | 312272 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | Радищева | 12 | Ремонт ХВС | п.м. | 90200 | 69100 | 21100 | 79.5 | 68573.18 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | Рощинская | 29 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 232000 |  | 232000 | 198 | 213126.43
69 | Рощинская | 3а | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | 244991 | 199178 | 45813 | 701 | 244990.63
70 | Рощинская | 9г | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 326000 | 326000 |  | 746 | 324462.52
71 | Рощинская | 24 | Ремонт отмостки | м кв | 94495 | 94495 |  | 144 | 113026.61 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
72 | Рощинская | 24 | Ремонт цоколя | м кв | #VALUE! | 137808 |  | 216 | 136703.59 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
73 | Сандалова | 1 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 635274.2968 | 44890.9032 | 1144 | 628904.98 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
74 | Сандалова | 1 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 411148 | 411148 |  | 966 | 410953.08 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
75 | Слепнева | 2 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 509250 | 509250 |  | 691.8 | 453318.42 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
76 | Слепнева | 6 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 350000 | 350000 |  | 754 | 354663.66 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
77 | Слепнева | 9 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 350000 | 350000 |  | 865 | 348285 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
78 | Слепнева | 4_3 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 403523.4632 | 193404.7368 | 1280 | 593850 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
79 | Солнечный | 12б | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 350000 | 350000 |  | 860 | 347862.18 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
80 | Урицкого | 21а | Ремонт шиферной кровли, карниза | м.кв. | 291218 | 291218 |  | 250 | 291217.62
81 | Урицкого | 12 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 851023 | 851023 |  | 176 | 772819.19 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
82 | Урицкого | 12 | устр-во конькового продуха | п.м. |  |  |  | 74 | 91022.75
83 | Урицкого | 24 | Ремонт труб ЦО | п.м. | #VALUE! | 152659.0208 | 51430.6792 | 185.2 | 167023.95 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
84 | Урицкого | 32 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 450000 | 450000 |  | 871 | 449980.9
85 | Урицкого | 37 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 791026.97 | 791026.97 |  | 2447.1 | 791026.97
86 | Хохлова | 19 | Ремонт мягкой кровли | м.кв. | #VALUE! | 453225.465 | 81869.535 | 1020 | 642454.43 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
87 | Чкалова | 13 | Ремонт труб ГВС | п.м. | 112706 | 112706 |  | 145 | 190099.05 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
88 | Чкалова | 19 | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 210000 | 210000 |  | 600 | 208769.51
89 | Чкалова | 19 | Ремонт лестничных клеток | м кв | 365954.2 | 365954.2 |  | 372.3 | 365954.2
90 | Ленинградская | 10 | ремонт цоколя | мп |  |  |  |  | 146527.98
91 | Зверевой | 8 | ремонт кровли | м2 |  |  |  | 35 | 24819.36
92 | Новоселов | 10 | герметизация межпанельных стыков | мп |  |  |  | 356 | 194451.88
93 | Ленинградская | 16 а | ремонт шиферной кровли | м2 | 205 |  |  | 205 | 288802.16
94 | К. Маркса | 22 | ремонт ЦО | мп |  |  |  | 178 | 655192
95 | Чкалова | 75 а | ремонт кровли | м2 |  |  |  | 156 | 283710.9
90 |  |  | швы | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
91 |  |  | итого |  | #VALUE! | 27789631.3673 | 7194732.4977 |  | 35953447.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
92
Замена радиаторов отопления на лестничных клетках по адресам
1 | 120 Дивизии | 1 |  | сек |  |  |  | 44 | 39689.71
2 | 120 Дивизии | 1 |  | сек |  |  |  | 22 | 17597.92
3 | 25 Октчбря | 65 |  | сек |  |  |  | 84 | 69538.52
4 | 25 Октября | 51 |  | сек |  |  |  | 11 | 10475.49
5 | 25 Октября | 34 |  | сек |  |  |  | 11 | 15457.17
6 | 25 Октября | 61 |  | сек |  |  |  | 182 | 191386.73
7 | 26 Октября | 52 |  | сек |  |  |  | 14 | 10092.01
8 | 27 Октября | 48 |  | сек |  |  |  | 14 | 10444.2
9 | 7 Армии | 15 |  | сек |  |  |  | 7 | 3984.6
10 | Беляева | 9 |  | сек |  |  |  | 44 | 41218.8
11 | Беляева | 32 |  | сек |  |  |  | 14 | 10126.31
12 | Володарского | 3 |  | сек |  |  |  | 7 | 5990.55
13 | Володарского | 3 а |  | сек |  |  |  | 7 | 5990.55
14 | Зверевой | 1/8 |  | сек |  |  |  | 42 | 31508.63
15 | Зверевой | 20/1 |  | сек |  |  |  | 15 | 14836.23
16 | К Маркса | 71 |  | сек |  |  |  | 27 | 17965.24
17 | К Маркса | 37 |  | сек |  |  |  | 35 | 26539.91
18 | К Маркса | 16 |  | сек |  |  |  | 25 | 22110.43
19 | Киргетова | 11 а |  | сек |  |  |  | 11 | 8877.54
20 | Кныша | 1 |  | сек |  |  |  | 14 | 11154.89
21 | Красных военлетов | 9 |  | сек |  |  |  | 28 | 21415.16
22 | Крупской | 3 |  | сек |  |  |  | 14 | 9596.28
23 | Крупской | 2 |  | сек |  |  |  | 14 | 9825.14
24 | Куприна | 44 |  | сек |  |  |  | 21 | 15773.23
25 | Л Шмидта | 12 |  | сек |  |  |  | 26 | 24037.53
26 | Новоселов | 5 |  | сек |  |  |  | 14 | 16120.5
27 | Новоселов | 11 |  | сек |  |  |  | 14 | 12059.16
28 | Подрядчикова | 1 |  | сек |  |  |  | 11 | 10007.16
29 | Радищева | 8 |  | сек |  |  |  | 10 | 8952.47
30 | Радищева | 13 |  | сек |  |  |  | 28 | 21895.41
31 | Радищева | 12 |  | сек |  |  |  | 21 | 17211.03
32 | Рощинская | 4 |  | сек |  |  |  | 8 | 15060.53
33 | Рощинская | 2 |  | сек |  |  |  | 36 | 28371.39
34 | Урицкого | 3 |  | сек |  |  |  | 92 | 64657.59
35 | Филиппова | 3 |  | сек |  |  |  | 7 | 5990.55
36 | Хохлова | 6 |  | сек |  |  |  | 8 | 7330.33
37 | Хохлова | 15 |  | сек |  |  |  | 7 | 5759.86
38 | Хохлова | 15 |  | сек |  |  |  | 17 | 13574.8
39 | Чкалова | 19 |  | сек |  |  |  | 74 | 66556.51
40 | Чкалова | 13 |  | сек |  |  |  | 85 | 84227.28
41 | Чкалова | 18 |  | сек |  |  |  | 22 | 19077.51
Элетромонтажные работы
1 | 120 Дивизии | 5 б | установка датчиков | шт |  |  |  | 29 | 93949.51 | 93949.51
2 | 120 Дивизии | 5 б | эл счетчик | шт |  |  |  | 1 | 1149.6 | 1149.6
3 | 25 Октября | 61 | освещение подвала | мп |  |  |  | 380 | 106881.93 | 106881.93
4 | 25 Октября | 27 | установка датчиков | шт |  |  |  | 30 | 86116.75 | 86116.75
5 | 7 Армии | 3 | электромонтажные работы | мп/шт |  |  |  | 1409/30 | 181584.53 | 181584.53
6 | 7 Армии | 10 | освещение подвала | мп |  |  |  | 130 | 36553.76 | 36553.76
7 | 7 Армии | 10 а | освещение подвала | мп |  |  |  | 160 | 45167.53 | 45167.53
8 | 7 Армии | 10 б | освещение подвала | мп |  |  |  | 140 | 34991.05 | 34991.05
9 | 7 Армии | 15 | установка авт выключателей | шт. |  |  |  | 120 | 30433.31 | 30433.31
10 | 7 Армии | 23 | установка авт выключателей | шт. |  |  |  | 80 | 20471.05 | 20471.05
11 | 7 Армии | 25 | установка авт выключателей | шт. |  |  |  | 80 | 20735.99 | 20735.99
12 | Авиаторов | 3/3 | установка датчиков | шт |  |  |  | 85 | 119477.5 | 119477.5
13 | Володарского | 1 | освещение подвала, установка датчиков движения | мп/шт |  |  |  | 166/25 | 112970.48 | 112970.48
14 | Володарского | 34 | установка авт выключателей | мп/шт |  |  |  | 95/90 | 47651.09 | 47651.09
15 | Гагарина | 5 а | освещение подвала | мп |  |  |  | 98 | 31735.31 | 31735.31
16 | Изотова | 6 | внедрение мероприятий по энергосбережению (установка датчиков движения) | мп/шт |  |  |  | 20/48 | 54232.81 | 54232.81
17 | Изотова | 7 | внедрение мероприятий по энергосбережению (установка датчиков движения) | мп/шт |  |  |  | 30/67 | 76164.96 | 76164.96
18 | Изотова | 15 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 463 | 59282.62 | 59282.62
19 | Изотова | 15к1 | внедрение мероприятий по энергосбережению (установка датчиков движения) | мп/шт |  |  |  | 25/61 | 68343.13 | 68343.13
20 | К Маркса | 30 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 179 | 288838.13 | 288838.13
21 | К Маркса | 64 | установка датчиков | мп/шт |  |  |  | 40/27 | 45492.41 | 45492.41
22 | К Маркса | 31,а | э/м работы | п.м. |  |  |  | 546 | 69896.46 | 69896.46
23 | К Маркса | 8а | э/м работы | п.м. |  |  |  | 306 | 39179.68 | 39179.68
24 | Киргетова | 7 | установка авт выключателей | шт. |  |  |  | 80 | 20146.3 | 20146.3
25 | Киргетова | 9 | установка авт выключателей | шт. |  |  |  | 64 | 16142.52 | 16142.52
26 | Киргетова | 5 | установка датчиков | мп/шт |  |  |  | 32/28 | 33269.12 | 33269.12
27 | Киргетова | 15 а | установка датчиков | мп/шт |  |  |  | 47/27 | 39519.79 | 39519.79
28 | Константинова | 1 | освещение подвала | мп |  |  |  | 150 | 50096.43 | 50096.43
29 | Константинова | 1а | установка датчиков | шт |  |  |  | 15 | 37569.75 | 37569.75
30 | Константинова | 1 а | э/м работы | п.м. |  |  |  | 184 | 23609.17 | 23609.17
31 | Красноармейский | 20 | э/м работы | п.м. |  |  |  | 800 | 116734.89 | 116734.89
32 | Красноармейский | 16 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 693 | 226967.36 | 226967.36
33 | Красноармейский | 20 | электромонтажные работЫ | мп |  |  |  | 840 | 222210.63 | 222210.63
34 | Л Шмидта | 8 | освещение подвала | мп |  |  |  | 126 | 45172.15 | 45172.15
35 | Л Шмидта | 12 | освещение подвала | мп |  |  |  | 80 | 33386.33 | 33386.33
36 | Л Шмидта | 14 | освещение подвала | мп |  |  |  | 83 | 35897.61 | 35897.61
37 | Новопролетарская | 52 | частичная замена общедомовых э/сетей, замена ГРЩ | мп |  |  |  | 457 | 119285.25 | 119285.25
38 | Новопролетарская | 52а | установка автоматов в эт щиты | шт |  |  |  | 6 | 19315.05 | 19315.05
39 | Радищева | 12 | установка автоматов в эт щиты | шт. |  |  |  | 59 | 24903.51 | 24903.51
40 | Радищева | 16 | установка автоматов в эт щиты | шт. |  |  |  | 59 | 24931.24 | 24931.24
41 | Радищева | 26 | замена автоматов | мп/шт |  |  |  | 40/120 | 46976.54 | 46976.54
42 | Радищева | 24 | замена автоматов | мп/шт |  |  |  | 60/80 | 31612.15 | 31612.15
43 | Рощинская | 9 а | освещение подвала | мп |  |  |  | 150 | 47509.37 | 47509.37
44 | Рощинская | 9 б | освещение подвала | мп |  |  |  | 200 | 42052.7 | 42052.7
45 | Рощинская | 2а | установка датчиков | шт. |  |  |  | 20 | 4779.93 | 4779.93
46 | Рощинская | 13\1 | освещение подвала | мп |  |  |  | 12 | 6336.36 | 6336.36
47 | Рощинская | 13а | освещение подвала | мп |  |  |  | 60 | 12190.11 | 12190.11
48 | Рощинская | 20 | освещение подвала | мп |  |  |  | 438 | 88992.36 | 88992.36
49 | Рощинская | 3 б | установка датчиков | шт |  |  |  | 104 | 143346.77 | 143346.77
50 | Рощинская | 2а | установка датчиков | шт |  |  |  | 20 | 59430.03 | 59430.03
51 | Соборная | 28 в | э/м работы | п.м. |  |  |  | 313 | 40073.01 | 40073.01
52 | Урицкого | 3 | установка датчиков | шт. |  |  |  | 328 | 235529.23 | 235529.23
53 | Хохлова | 6 | э/м работы | п.м. |  |  |  | 350 | 44820.07 | 44820.07
54 | Чехова | 14 | освещение подвала | мп |  |  |  | 100 | 22857.41 | 22857.41
55 | Чкалова | 65 | э/м работы | п.м. |  |  |  | 525 | 67262.18 | 67262.18
56 | Чкалова | 3 | освещение подвала | мп |  |  |  | 150 | 47711.67 | 47711.67
57 | Чкалова | 19 | установка счетчиков автоматов | шт. |  |  |  | 2 | 6987.48 | 6987.48
58 | Чкалова | 60 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 420 | 106623.41 | 106623.41
59 | Маркса | 35 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 122 | 71108.75 | 71108.75
60 | Маркса | 71 | электромонтажные работы | мп |  |  |  | 446 | 162379.92 | 162379.92
Установка металлических дверей
1 | 120 Дивизии | 3 а | Подвальные двери | шт |  |  |  | 1 | 7502
2 | 121 Дивизии | 5 б | Подвальные двери | шт |  |  |  | 5 | 37510
3 | 122 Дивизии | 5 | Подвальные двери | шт |  |  |  | 6 | 45012
4 | 25 Октября | 23 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 25600
5 | 7 Армии | 10 б | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 15004
6 | 7 Армии | 10 а |  | шт |  |  |  | 3 | 22506
7 | 7 Армии | 10 | Подвальные двери | шт |  |  |  | 1 | 22506
8 | Авиаторов | 3 | 4 | шт |  |  |  | 1 | 17255
9 | Беляева | 11б | 2 | шт |  |  |  | 1 | 7502
10 | Беляева | 11 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 7502
11 | Володарского | 34 | 6 | шт |  |  |  | 1 | 17255
12 | Володарского | 41 |  | шт |  |  |  | 3 | 22506
13 | Володарского | 7 |  | шт |  |  |  | 2 | 15004
14 | Григорина | 11 | 1,2,3,4 | шт |  |  |  | 4 | 30008
15 | достоевского | 17 | 1,2,3,4 | шт |  |  |  | 4 | 30008
16 | достоевского | 15 | 1,2,3,4,5,6 | шт |  |  |  | 6 | 45012
17 | Зверевой | 20 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 17255
18 | Зверевой | 6 |  | шт |  |  |  | 1 | 12800
19 | Инженерный | 1 | Подвальные двери п 1 | шт |  |  |  | 1 | 7502
20 | К Маркса | 20 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 12800
21 | К Маркса | 8 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 12800
22 | К Маркса | 51 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 15004
23 | К Маркса | 12/5 |  | шт |  |  |  | 2 | 15004
24 | К Маркса | 33 | Подвальные двери п 1 | шт |  |  |  | 2 | 15004
25 | К Маркса | 41 | Подвальные двери п 1 | шт |  |  |  | 1 | 7502
26 | Киевкая | 9 б | 1 | шт |  |  |  | 1 | 17255
27 | Константинова | 9 | 4 | шт |  |  |  | 1 | 17255
28 | Константинова | 1 б | Подвальные двери | шт |  |  |  | 1 | 7502
29 | Константинова | 1 а | Подвальные двери | шт |  |  |  | 2 | 15004
30 | Константинова | 1 | Подвальные двери | шт |  |  |  | 6 | 45012
31 | Красноармейский | 46 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 12800
32 | Красноармейский | 48 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 12800
33 | Красноармейский | 20 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 15004
34 | Красноармейский | 11 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 12800
35 | Красноармейский | 15 | домофон п 1 | шт |  |  |  | 1 | 12300
36 | Крупская | 1 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 17255
37 | Куприна | 48 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 7502
38 | л Шмидта | 8 | 1,2,3,4 | шт |  |  |  | 4 | 30008
39 | л Шмидта | 3 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 15004
40 | л шмидта | 6 |  | шт |  |  |  | 4 | 30008
41 | леонова | 14 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 15004
42 | леонова | 5 | 1,2,4 | шт |  |  |  | 3 | 22506
43 | Новоселов | 11 | 4 | шт |  |  |  | 1 | 12800
44 | Подрядчикова | 131 |  | шт |  |  |  | 1 | 7502
45 | Радищева | 5 | 2.4 | шт |  |  |  | 2 | 34510
46 | Радищева | 8 | Подвальные двери п 3 | шт |  |  |  | 1 | 7502
47 | радищева | 5 а |  | шт |  |  |  | 1 | 7502
48 | рощинская | 2 б |  | шт |  |  |  | 4 | 30008
49 | Рыбакова | 17 |  | шт |  |  |  | 1 | 7502
50 | Рысева | 40 |  | шт |  |  |  | 1 | 12800
51 | Соборная | 20 | кв 24 | шт |  |  |  | 1 | 12800
52 | Соборная | 28 | Подвальные двери п 3 | шт |  |  |  | 1 | 10500
53 | Солнечный | 3 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 17255
54 | Урицкого | 33 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 12300
55 | Урицкого | 4 | Подвальные двери п 1 | шт |  |  |  | 1 | 7502
56 | Урицкого | 8 | Подвальные двери п 2 | шт |  |  |  | 1 | 7502
57 | Урицкого | 33 | п 2,4 | шт |  |  |  | 2 | 15004
58 | Хохлова | 3 | 2 | шт |  |  |  | 1 | 17255
59 | Чехова | 13 |  | шт |  |  |  | 4 | 30008
60 | Чехова | 14 |  | шт |  |  |  | 3 | 31500
61 | Чкалова | 2 к1 | 1.2 | шт |  |  |  | 2 | 18002
62 | Чкалова | 3 |  | шт |  |  |  | 3 | 22506
63 | Л Шмидта | 8 | 1 | шт |  |  |  | 1 | 12800
64 | К Маркса | 14 а | 1 | шт |  |  |  | 2 | 15004
65 | Рыбакова | 5 |  | шт |  |  |  | 1 | 7502
66 | К Маркса | 30 |  | шт |  |  |  | 2 | 15004
67 | Крупской | 5 а |  | шт |  |  |  | 2 | 15004
68 | Достоевского | 21 |  | шт |  |  |  | 4 | 42000
Локальный ремонт кровель
1 | Солнечный пер | 4 | доп устройство теплоизоляции чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 852 | 574554.76
2 | Киргетова | 6 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 211 | 105563.04
3 | Рысева | 57 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 752 | 612092.91
4 | 25 Октября | 15 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 450 | 286974
5 | Рощинская | 4 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 500 | 516105.37
6 | Чкалова | 11 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 380 | 316463.05
7 | Солнечный | 3 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 857 | 659235.42
8 | Урицкого | 10 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 330 | 340787.3
9 | Хохлова | 31 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 355 | 507291.33
10 | Хохлова | 33 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 355 | 507291.33
11 | Леонова | 15 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 180 | 228773.96 |  | 228773.96 | 228743.52
12 | Леонова | 17 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 499 | 587170.54 |  | 587170.54 | 587170.54
13 | Кустова | 51/1 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 265 | 211420.88 |  | 211420.88 | 211420.88
14 | Хохлова | 13 | утепление чердачного перекрытия | м2 |  |  |  | 545 | 681098 |  | 681098 | 681098
Note on C88: Мень: Не выполнять за счёт населения
Note on D34: 2 подъезда
Note on D88: Ремонт пилонов и козырька
Note on F66: Мень: По смете (Ирина)
Note on T38: Мень: не точно!